## Dashboard
Prosjektøkonomi – Dashboard
Nøkkeltall | [7 empty] | Forbruk over tid (alle prosjekter)
Total budsjett (ikke avsluttet) | 4970700 | [6 empty] | Måned | Budsjett | Faktisk
Total faktisk (ikke avsluttet) | 5321952 | [6 empty] | Jan | 473900 | 477848
Total avvik (budsjett - faktisk) | -351252 | [6 empty] | Feb | 517900 | 569285
Total fakturert eks mva | 6200000 | [6 empty] | Mar | 893300 | 855548
Total resultat (fakturert - faktisk) | 878048 | [6 empty] | Apr | 756500 | 789607
Utestående eks mva | 1860000 | [6 empty] | Mai | 557800 | 639325
Forfalt utestående eks mva | 400000 | [6 empty] | Jun | 550850 | 563865
Prosjekter over budsjett (antall) | 4 | [6 empty] | Jul | 426750 | 457750
[8 empty] | Aug | 416050 | 418310
Prosjektoversikt | [7 empty] | Sep | 302650 | 351712
ProsjektID | Prosjektnavn | Status | Budsjett | Faktisk | Avvik | Fakturert | Resultat | Okt | 272850 | 338662
P-1001 | Boligprosjekt Lillehammer | Aktiv | 1148200 | 1138971 | 9229 | 1400000 | 261029 | Nov | 147050 | 157346
P-1002 | Skoleutvidelse Nord | Aktiv | 1716800 | 1873537 | -156737 | 2150000 | 276463 | Des | 126700 | 133644
P-1003 | Kontorbygg Sentrum | Avsluttet | 471600 | 430950 | 40650 | 520000 | 89050
P-1004 | Hotellrenovering Fjord | Aktiv | 1206150 | 1237332 | -31182 | 1550000 | 312668
P-1005 | Reguleringsplan Vest | Aktiv | 567550 | 622734 | -55184 | 750000 | 127266
P-1006 | Tilbygg Privat – Berge | På hold | 332000 | 449378 | -117378 | 350000 | -99378
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Kostnader per kategori (alle prosjekter)
Kategori | Faktisk (kr)
Timer | 5088950
Konsulenter | 361047
Reise | 188369
Programvare | 25452
Materialer | 41578
Andre utlegg | 47506

## Rapport Prosjekt
Prosjektrapport (Budsjett vs Faktisk)
Velg ProsjektID: | P-1001 |  | Nøkkeltall |  |  |  | Timer
Prosjektnavn: | Boligprosjekt Lillehammer |  | Budsjett (kr) | 1148200 |  |  | Budsjett (h) | 1276
Kunde: | Utvikling av Eiendom AS |  | Faktisk (kr) | 1138971 |  |  | Faktisk (h) | 1298
Status: | Aktiv |  | Avvik (kr) | 9229 |  |  | Avvik (h) | -22
Startdato: | 2025-01-01 |  | Fakturert eks mva (kr) | 1400000 |  |  | Effektiv timesats (kr/t) | 1078.5824
Sluttdato: | 2025-08-31 |  | Resultat (kr) | 261029
Prosjektleder: | A. Nilsen |  | Avtalt honorar eks mva (kr) | 1450000
|  |  | Fakturert % av avtalt | 96.55%
Måned | Budsjett (kr) | Faktisk (kr) | Avvik (kr) | Budsjett akk. | Faktisk akk. | Avvik akk. | MånedStart
Jan | 137650 | 117300 | 20350 | 137650 | 117300 | 20350 | 2025-01-01
Feb | 112950 | 99467 | 13483 | 250600 | 216767 | 33833 | 2025-02-01
Mar | 201500 | 158100 | 43400 | 452100 | 374867 | 77233 | 2025-03-01
Apr | 164900 | 205374 | -40474 | 617000 | 580241 | 36759 | 2025-04-01
Mai | 119050 | 125307 | -6257 | 736050 | 705548 | 30502 | 2025-05-01
Jun | 167350 | 192023 | -24673 | 903400 | 897571 | 5829 | 2025-06-01
Jul | 108800 | 122400 | -13600 | 1012200 | 1019971 | -7771 | 2025-07-01
Aug | 136000 | 119000 | 17000 | 1148200 | 1138971 | 9229 | 2025-08-01
Sep | 0 | 0 | 0 | 1148200 | 1138971 | 9229 | 2025-09-01
Okt | 0 | 0 | 0 | 1148200 | 1138971 | 9229 | 2025-10-01
Nov | 0 | 0 | 0 | 1148200 | 1138971 | 9229 | 2025-11-01
Des | 0 | 0 | 0 | 1148200 | 1138971 | 9229 | 2025-12-01
Kategori | Budsjett (kr) | Faktisk (kr) | Avvik (kr)
Timer | 1084600 | 1103300 | -18700
Konsulenter | 40000 | 28497 | 11503
Reise | 20000 | 2567 | 17433
Programvare | 1600 | 0 | 1600
Materialer | 2000 | 0 | 2000
Andre utlegg | 0 | 4607 | -4607
Formulas:
Faktisk (kr) = IF(B3="","",SUMIFS(Kostnader!$I3:I3000,Kostnader!$B3:B3000,B3,Kostnader!$A3:A3000,">="&[Timer],Kostnader!$A3:A3000,"<"&EDATE([Timer],1)))

## Prosjekter
Prosjekter
ProsjektID | Prosjektnavn | KundeID | Kundenavn | Prosjektleder | Startdato | Sluttdato | Status | Budsjett (kr) | Faktisk (kr) | Avvik (kr) | Avvik % | Fakturert eks mva (kr) | Utestående eks mva (kr) | Resultat (kr) | Dekningsgrad % | Avtalt honorar eks mva (kr) | Fakturert % av avtalt | Gjenstår å fakturere (kr) | Budsjett timer (h) | Faktisk timer (h) | Avvik timer (h) | Effektiv timesats (kr/t)
P-1001 | Boligprosjekt Lillehammer | K-001 | Utvikling av Eiendom AS | A. Nilsen | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Aktiv | 1148200 | 1138971 | 9229 | 0.8038% | 1400000 | 340000 | 261029 | 18.64% | 1450000 | 96.55% | 50000 | 1276 | 1298 | -22 | 1078.5824
P-1002 | Skoleutvidelse Nord | K-002 | Fjellvik Kommune | S. Berg | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Aktiv | 1716800 | 1873537 | -156737 | -9.13% | 2150000 | 700000 | 276463 | 12.86% | 2300000 | 93.48% | 150000 | 1816 | 1890 | -74 | 1137.5661
P-1003 | Kontorbygg Sentrum | K-003 | Havneby Utvikling AS | L. Berg | 2024-09-01 | 2025-03-31 | Avsluttet | 471600 | 430950 | 40650 | 8.62% | 520000 | 0 | 89050 | 17.12% | 520000 | 100% | 0 | 496 | 507 | -11 | 1025.641
P-1004 | Hotellrenovering Fjord | K-004 | Kystperlen Hotell | M. Dahl | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Aktiv | 1206150 | 1237332 | -31182 | -2.585% | 1550000 | 550000 | 312668 | 20.17% | 1600000 | 96.88% | 50000 | 1263 | 1310 | -47 | 1183.2061
P-1005 | Reguleringsplan Vest | K-005 | Liten Entreprenør AS | K. Holm | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Aktiv | 567550 | 622734 | -55184 | -9.723% | 750000 | 0 | 127266 | 16.97% | 750000 | 100% | 0 | 583 | 613 | -30 | 1223.491
P-1006 | Tilbygg Privat – Berge | K-006 | Privatkunde – Berge | A. Nilsen | 2025-01-10 | 2025-04-30 | På hold | 332000 | 449378 | -117378 | -35.35% | 350000 | 270000 | -99378 | -28.39% | 400000 | 87.5% | 50000 | 348 | 369 | -21 | 948.5095

## Kunder
Kunder
KundeID | Kundenavn | Kontaktperson | E-post | Telefon | Timesats (kr/t) | Betalingsbetingelser (dager) | MVA-pliktig | Notat
K-001 | Utvikling av Eiendom AS | Kari |  |  | 1350 | 14 | Ja | Boligutvikler
K-002 | Fjellvik Kommune | Per |  |  | 1250 | 30 | Ja | Offentlig sektor
K-003 | Havneby Utvikling AS | Lise |  |  | 1400 | 14 | Ja | Næring/utvikling
K-004 | Kystperlen Hotell | Morten |  |  | 1300 | 21 | Ja | Hotellkjede
K-005 | Liten Entreprenør AS | Anne |  |  | 1200 | 30 | Ja | Entreprenør
K-006 | Privatkunde – Berge | Ola |  |  | 1100 | 10 | Nei | Privat oppdrag

## Budsjett
Budsjett
ProsjektID | MånedStart | Kategori | Antall | Sats | Budsjett (kr) | Kommentar
P-1001 | 2025-01-01 | Timer | 161 | 850 | 136850 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-01-01 | Programvare | 1 | 800 | 800 | Lisenser/verktøy
P-1001 | 2025-02-01 | Timer | 127 | 850 | 107950 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-02-01 | Reise | 1 | 3000 | 3000 | Reise og diett
P-1001 | 2025-02-01 | Materialer | 1 | 2000 | 2000 | Modell/materialer
P-1001 | 2025-03-01 | Timer | 190 | 850 | 161500 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-03-01 | Konsulenter | 1 | 40000 | 40000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1001 | 2025-04-01 | Timer | 194 | 850 | 164900 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-05-01 | Timer | 125 | 850 | 106250 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-05-01 | Reise | 1 | 12000 | 12000 | Reise og diett
P-1001 | 2025-05-01 | Programvare | 1 | 800 | 800 | Lisenser/verktøy
P-1001 | 2025-06-01 | Timer | 191 | 850 | 162350 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-06-01 | Reise | 1 | 5000 | 5000 | Reise og diett
P-1001 | 2025-07-01 | Timer | 128 | 850 | 108800 | Budsjetterte interne timer
P-1001 | 2025-08-01 | Timer | 160 | 850 | 136000 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-02-01 | Timer | 143 | 850 | 121550 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-02-01 | Reise | 1 | 8000 | 8000 | Reise og diett
P-1002 | 2025-03-01 | Timer | 177 | 850 | 150450 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-03-01 | Konsulenter | 1 | 12000 | 12000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1002 | 2025-03-01 | Reise | 1 | 12000 | 12000 | Reise og diett
P-1002 | 2025-04-01 | Timer | 182 | 850 | 154700 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-04-01 | Konsulenter | 1 | 35000 | 35000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1002 | 2025-04-01 | Reise | 1 | 8000 | 8000 | Reise og diett
P-1002 | 2025-05-01 | Timer | 183 | 850 | 155550 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-06-01 | Timer | 180 | 850 | 153000 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-06-01 | Reise | 1 | 8000 | 8000 | Reise og diett
P-1002 | 2025-07-01 | Timer | 177 | 850 | 150450 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-07-01 | Konsulenter | 1 | 22000 | 22000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1002 | 2025-08-01 | Timer | 165 | 850 | 140250 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-08-01 | Konsulenter | 1 | 12000 | 12000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1002 | 2025-09-01 | Timer | 151 | 850 | 128350 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-09-01 | Konsulenter | 1 | 40000 | 40000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1002 | 2025-10-01 | Timer | 155 | 850 | 131750 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-11-01 | Timer | 173 | 850 | 147050 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-12-01 | Timer | 130 | 850 | 110500 | Budsjetterte interne timer
P-1002 | 2025-12-01 | Konsulenter | 1 | 15000 | 15000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1002 | 2025-12-01 | Programvare | 1 | 1200 | 1200 | Lisenser/verktøy
P-1003 | 2025-01-01 | Timer | 120 | 850 | 102000 | Budsjetterte interne timer
P-1003 | 2025-01-01 | Konsulenter | 1 | 28000 | 28000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1003 | 2025-02-01 | Timer | 185 | 850 | 157250 | Budsjetterte interne timer
P-1003 | 2025-03-01 | Timer | 191 | 850 | 162350 | Budsjetterte interne timer
P-1003 | 2025-03-01 | Konsulenter | 1 | 22000 | 22000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1004 | 2025-03-01 | Timer | 144 | 850 | 122400 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-03-01 | Konsulenter | 1 | 15000 | 15000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1004 | 2025-03-01 | Programvare | 1 | 800 | 800 | Lisenser/verktøy
P-1004 | 2025-04-01 | Timer | 192 | 850 | 163200 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-04-01 | Konsulenter | 1 | 12000 | 12000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1004 | 2025-04-01 | Materialer | 1 | 4000 | 4000 | Modell/materialer
P-1004 | 2025-05-01 | Timer | 198 | 850 | 168300 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-05-01 | Konsulenter | 1 | 35000 | 35000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1004 | 2025-06-01 | Timer | 135 | 850 | 114750 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-06-01 | Konsulenter | 1 | 22000 | 22000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1004 | 2025-07-01 | Timer | 130 | 850 | 110500 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-07-01 | Konsulenter | 1 | 35000 | 35000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1004 | 2025-08-01 | Timer | 140 | 850 | 119000 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-08-01 | Reise | 1 | 8000 | 8000 | Reise og diett
P-1004 | 2025-08-01 | Programvare | 1 | 800 | 800 | Lisenser/verktøy
P-1004 | 2025-09-01 | Timer | 158 | 850 | 134300 | Budsjetterte interne timer
P-1004 | 2025-10-01 | Timer | 166 | 850 | 141100 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-01-01 | Timer | 114 | 850 | 96900 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-01-01 | Konsulenter | 1 | 15000 | 15000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1005 | 2025-02-01 | Timer | 74 | 850 | 62900 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-03-01 | Timer | 116 | 850 | 98600 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-04-01 | Timer | 110 | 850 | 93500 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-04-01 | Konsulenter | 1 | 35000 | 35000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1005 | 2025-05-01 | Timer | 94 | 850 | 79900 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-06-01 | Timer | 75 | 850 | 63750 | Budsjetterte interne timer
P-1005 | 2025-06-01 | Konsulenter | 1 | 22000 | 22000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1006 | 2025-01-01 | Timer | 111 | 850 | 94350 | Budsjetterte interne timer
P-1006 | 2025-02-01 | Timer | 65 | 850 | 55250 | Budsjetterte interne timer
P-1006 | 2025-03-01 | Timer | 72 | 850 | 61200 | Budsjetterte interne timer
P-1006 | 2025-03-01 | Konsulenter | 1 | 35000 | 35000 | Rådgivere/underkonsulent
P-1006 | 2025-04-01 | Timer | 100 | 850 | 85000 | Budsjetterte interne timer
P-1006 | 2025-04-01 | Programvare | 1 | 1200 | 1200 | Lisenser/verktøy

## Kostnader
Kostnader (faktisk)
Dato | ProsjektID | Kategori | Type | Ressurs/Leverandør | Beskrivelse | Antall | Enhetskost | Beløp (kr) | Fakturerbar | Kommentar
2025-01-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 71 | 850 | 60350 | Ja
2025-01-08 | P-1003 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 71 | 850 | 60350 | Ja
2025-01-08 | P-1005 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 64 | 850 | 54400 | Ja
2025-01-08 | P-1006 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 51 | 850 | 43350 | Ja
2025-01-18 | P-1006 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 31424 | 31424 | Ja
2025-01-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 67 | 850 | 56950 | Ja
2025-01-19 | P-1003 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 65 | 850 | 55250 | Ja
2025-01-19 | P-1005 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 68 | 850 | 57800 | Ja
2025-01-19 | P-1006 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 44 | 850 | 37400 | Ja
2025-01-23 | P-1005 | Andre utlegg | Utlegg |  | Andre utlegg | 1 | 20574 | 20574 | Ja
2025-02-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 45 | 850 | 38250 | Ja
2025-02-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 63 | 850 | 53550 | Ja
2025-02-08 | P-1003 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 111 | 850 | 94350 | Ja
2025-02-08 | P-1005 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 43 | 850 | 36550 | Ja
2025-02-08 | P-1006 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 33 | 850 | 28050 | Ja
2025-02-10 | P-1001 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 2567 | 2567 | Ja
2025-02-13 | P-1005 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 11699 | 11699 | Ja
2025-02-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 69 | 850 | 58650 | Ja
2025-02-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 79 | 850 | 67150 | Ja
2025-02-19 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 3055 | 3055 | Ja
2025-02-19 | P-1003 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 88 | 850 | 74800 | Ja
2025-02-19 | P-1005 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 45 | 850 | 38250 | Ja
2025-02-19 | P-1006 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 47 | 850 | 39950 | Ja
2025-02-22 | P-1006 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 22414 | 22414 | Ja
2025-03-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 94 | 850 | 79900 | Ja
2025-03-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 86 | 850 | 73100 | Ja
2025-03-08 | P-1003 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 81 | 850 | 68850 | Ja
2025-03-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 67 | 850 | 56950 | Ja
2025-03-08 | P-1005 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 64 | 850 | 54400 | Ja
2025-03-08 | P-1006 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 37 | 850 | 31450 | Ja
2025-03-10 | P-1006 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 50919 | 50919 | Ja
2025-03-13 | P-1002 | Programvare | Utlegg |  | Programvare | 1 | 8911 | 8911 | Ja
2025-03-18 | P-1006 | Materialer | Utlegg |  | Materialer | 1 | 14118 | 14118 | Ja
2025-03-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 92 | 850 | 78200 | Ja
2025-03-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 93 | 850 | 79050 | Ja
2025-03-19 | P-1003 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 91 | 850 | 77350 | Ja
2025-03-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 70 | 850 | 59500 | Ja
2025-03-19 | P-1004 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 11292 | 11292 | Ja
2025-03-19 | P-1005 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 57 | 850 | 48450 | Ja
2025-03-19 | P-1005 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 21371 | 21371 | Ja
2025-03-19 | P-1006 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 39 | 850 | 33150 | Ja
2025-03-21 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 8587 | 8587 | Ja
2025-04-05 | P-1004 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 18597 | 18597 | Ja
2025-04-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 131 | 850 | 111350 | Ja
2025-04-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 98 | 850 | 83300 | Ja
2025-04-08 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 29583 | 29583 | Ja
2025-04-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 97 | 850 | 82450 | Ja
2025-04-08 | P-1005 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 57 | 850 | 48450 | Ja
2025-04-08 | P-1006 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 52 | 850 | 44200 | Ja
2025-04-11 | P-1005 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 27050 | 27050 | Ja
2025-04-13 | P-1006 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 15164 | 15164 | Ja
2025-04-18 | P-1001 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 10724 | 10724 | Ja
2025-04-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 98 | 850 | 83300 | Ja
2025-04-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 73 | 850 | 62050 | Ja
2025-04-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 81 | 850 | 68850 | Ja
2025-04-19 | P-1005 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 55 | 850 | 46750 | Ja
2025-04-19 | P-1006 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 66 | 850 | 56100 | Ja
2025-04-24 | P-1006 | Programvare | Utlegg |  | Programvare | 1 | 1689 | 1689 | Ja
2025-05-04 | P-1002 | Andre utlegg | Utlegg |  | Andre utlegg | 1 | 22325 | 22325 | Ja
2025-05-06 | P-1002 | Programvare | Utlegg |  | Programvare | 1 | 4023 | 4023 | Ja
2025-05-07 | P-1001 | Andre utlegg | Utlegg |  | Andre utlegg | 1 | 4607 | 4607 | Ja
2025-05-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 72 | 850 | 61200 | Ja
2025-05-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 114 | 850 | 96900 | Ja
2025-05-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 103 | 850 | 87550 | Ja
2025-05-08 | P-1005 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 51 | 850 | 43350 | Ja
2025-05-12 | P-1005 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 20990 | 20990 | Ja
2025-05-17 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 35015 | 35015 | Ja
2025-05-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 70 | 850 | 59500 | Ja
2025-05-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 108 | 850 | 91800 | Ja
2025-05-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 85 | 850 | 72250 | Ja
2025-05-19 | P-1005 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 43 | 850 | 36550 | Ja
2025-05-25 | P-1004 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 3265 | 3265 | Ja
2025-06-04 | P-1004 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 31878 | 31878 | Ja
2025-06-07 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 17814 | 17814 | Ja
2025-06-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 113 | 850 | 96050 | Ja
2025-06-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 106 | 850 | 90100 | Ja
2025-06-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 64 | 850 | 54400 | Ja
2025-06-08 | P-1005 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 38 | 850 | 32300 | Ja
2025-06-10 | P-1001 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 17773 | 17773 | Ja
2025-06-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 92 | 850 | 78200 | Ja
2025-06-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 77 | 850 | 65450 | Ja
2025-06-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 66 | 850 | 56100 | Ja
2025-06-19 | P-1005 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 28 | 850 | 23800 | Ja
2025-07-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 82 | 850 | 69700 | Ja
2025-07-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 93 | 850 | 79050 | Ja
2025-07-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 75 | 850 | 63750 | Ja
2025-07-10 | P-1002 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 22090 | 22090 | Ja
2025-07-12 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 15719 | 15719 | Ja
2025-07-15 | P-1004 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 13641 | 13641 | Ja
2025-07-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 62 | 850 | 52700 | Ja
2025-07-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 111 | 850 | 94350 | Ja
2025-07-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 55 | 850 | 46750 | Ja
2025-08-08 | P-1001 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 62 | 850 | 52700 | Ja
2025-08-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 83 | 850 | 70550 | Ja
2025-08-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 70 | 850 | 59500 | Ja
2025-08-14 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 17831 | 17831 | Ja
2025-08-19 | P-1001 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 78 | 850 | 66300 | Ja
2025-08-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 85 | 850 | 72250 | Ja
2025-08-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 88 | 850 | 74800 | Ja
2025-08-25 | P-1004 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 4379 | 4379 | Ja
2025-09-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 106 | 850 | 90100 | Ja
2025-09-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 74 | 850 | 62900 | Ja
2025-09-13 | P-1004 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 6352 | 6352 | Ja
2025-09-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 81 | 850 | 68850 | Ja
2025-09-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 113 | 850 | 96050 | Ja
2025-09-20 | P-1002 | Materialer | Utlegg |  | Materialer | 1 | 27460 | 27460 | Ja
2025-10-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 66 | 850 | 56100 | Ja
2025-10-08 | P-1004 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 111 | 850 | 94350 | Ja
2025-10-15 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 8434 | 8434 | Ja
2025-10-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 80 | 850 | 68000 | Ja
2025-10-19 | P-1004 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 91 | 850 | 77350 | Ja
2025-10-24 | P-1004 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 34428 | 34428 | Ja
2025-11-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 70 | 850 | 59500 | Ja
2025-11-08 | P-1002 | Programvare | Utlegg |  | Programvare | 1 | 10829 | 10829 | Ja
2025-11-10 | P-1002 | Konsulenter | Utlegg |  | Konsulenter | 1 | 8817 | 8817 | Ja
2025-11-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 92 | 850 | 78200 | Ja
2025-12-08 | P-1002 | Timer | Timer |  | Prosjektering / tegning | 56 | 850 | 47600 | Ja
2025-12-19 | P-1002 | Timer | Timer |  | Møter / koordinering | 70 | 850 | 59500 | Ja
2025-12-23 | P-1002 | Reise | Utlegg |  | Reise | 1 | 26544 | 26544 | Ja

## Fakturering
Fakturering
FakturaNr | ProsjektID | Kunde | Fakturadato | Beskrivelse | Beløp eks mva (kr) | MVA % | MVA beløp (kr) | Beløp inkl mva (kr) | Forfallsdato | Betalt dato | Status | Utestående eks mva (kr) | Dager forfalt | Kommentar
F-2025-001 | P-1001 | Utvikling av Eiendom AS | 2025-02-01 | Delbetaling – skisseprosjekt | 200000 | 25% | 50000 | 250000 | 2025-02-15 | 2025-02-12 | Betalt | 0
F-2025-002 | P-1001 | Utvikling av Eiendom AS | 2025-04-01 | Delbetaling – forprosjekt | 260000 | 25% | 65000 | 325000 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | Betalt | 0
F-2025-003 | P-1001 | Utvikling av Eiendom AS | 2025-06-03 | Delbetaling – detaljprosjekt | 280000 | 25% | 70000 | 350000 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Betalt | 0
F-2025-004 | P-1001 | Utvikling av Eiendom AS | 2025-08-20 | Sluttfaktura | 320000 | 25% | 80000 | 400000 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | Betalt | 0
F-2025-005 | P-1002 | Fjellvik Kommune | 2025-03-05 | Månedlig fakturering | 250000 | 25% | 62500 | 312500 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | Betalt | 0
F-2025-006 | P-1002 | Fjellvik Kommune | 2025-05-06 | Månedlig fakturering | 350000 | 25% | 87500 | 437500 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | Betalt | 0
F-2025-007 | P-1002 | Fjellvik Kommune | 2025-07-07 | Månedlig fakturering | 400000 | 25% | 100000 | 500000 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | Betalt | 0
F-2025-008 | P-1002 | Fjellvik Kommune | 2025-09-10 | Månedlig fakturering | 450000 | 25% | 112500 | 562500 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | Betalt | 0
F-2025-009 | P-1002 | Fjellvik Kommune | 2025-11-12 | Månedlig fakturering | 200000 | 25% | 50000 | 250000 | 2025-12-12 |  | Forfalt | 200000 | 16
F-2025-010 | P-1003 | Havneby Utvikling AS | 2025-01-15 | Delbetaling | 300000 | 25% | 75000 | 375000 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | Betalt | 0
F-2025-011 | P-1003 | Havneby Utvikling AS | 2025-03-28 | Sluttoppgjør | 220000 | 25% | 55000 | 275000 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | Betalt | 0
F-2025-012 | P-1004 | Kystperlen Hotell | 2025-04-15 | Delbetaling – konsept | 300000 | 25% | 75000 | 375000 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Betalt | 0
F-2025-013 | P-1004 | Kystperlen Hotell | 2025-06-20 | Delbetaling – forprosjekt | 350000 | 25% | 87500 | 437500 | 2025-07-11 | 2025-07-20 | Betalt | 0
F-2025-014 | P-1004 | Kystperlen Hotell | 2025-09-25 | Delbetaling – detaljprosjekt | 350000 | 25% | 87500 | 437500 | 2025-10-16 | 2025-10-30 | Betalt | 0
F-2025-015 | P-1004 | Kystperlen Hotell | 2025-10-30 | Sluttfaktura | 200000 | 25% | 50000 | 250000 | 2025-11-20 |  | Forfalt | 200000 | 38
F-2025-016 | P-1005 | Liten Entreprenør AS | 2025-02-10 | Delbetaling | 150000 | 25% | 37500 | 187500 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | Betalt | 0
F-2025-017 | P-1005 | Liten Entreprenør AS | 2025-04-20 | Delbetaling | 200000 | 25% | 50000 | 250000 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | Betalt | 0
F-2025-018 | P-1005 | Liten Entreprenør AS | 2025-06-25 | Sluttfaktura | 200000 | 25% | 50000 | 250000 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | Betalt | 0
F-2025-019 | P-1006 | Privatkunde – Berge | 2025-02-18 | Oppstart og skisser | 80000 | 0% | 0 | 80000 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | Betalt | 0
F-2025-020 | P-1001 | Utvikling av Eiendom AS | 2025-12-20 | Sluttoppgjør / sluttfaktura | 340000 | 25% | 85000 | 425000 | 2026-01-03 |  | Ubetalt | 340000
F-2025-021 | P-1002 | Fjellvik Kommune | 2025-12-20 | Fremdriftsfakturering desember | 500000 | 25% | 125000 | 625000 | 2026-01-19 |  | Ubetalt | 500000
F-2025-022 | P-1004 | Kystperlen Hotell | 2025-12-18 | Sluttoppgjør / etterarbeid | 350000 | 25% | 87500 | 437500 | 2026-01-08 |  | Ubetalt | 350000
F-2025-023 | P-1005 | Liten Entreprenør AS | 2025-07-15 | Sluttfakturering | 200000 | 25% | 50000 | 250000 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Betalt | 0
F-2025-024 | P-1006 | Privatkunde – Berge | 2025-12-23 | Fremdrift / delbetaling | 270000 | 0% | 0 | 270000 | 2026-01-02 |  | Ubetalt | 270000
Formulas:
Forfallsdato = IF([Fakturadato]="","",[Fakturadato]+VLOOKUP(VLOOKUP([ProsjektID],Prosjekter!$A3:C500,3,FALSE),Kunder!$A3:G500,7,FALSE))

## Innstillinger
Innstillinger
År | 2025
MVA-sats | 25%
Intern timekost (kr) | 850
Standard valutakonvensjon | NOK
Rapporteringsdato | 2025-12-28
Kostnadskategorier |  | Prosjektstatus | Kostnadstype | Ja/Nei | Måneder
Timer |  | Planlagt | Timer | Ja | MånedStart | Måned
Konsulenter |  | Aktiv | Utlegg | Nei | 2025-01-01 | Jan
Reise |  | På hold |  |  | 2025-02-01 | Feb
Programvare |  | Avsluttet |  |  | 2025-03-01 | Mar
Materialer |  |  |  |  | 2025-04-01 | Apr
Andre utlegg |  |  |  |  | 2025-05-01 | Mai
[5 empty] | 2025-06-01 | Jun
[5 empty] | 2025-07-01 | Jul
[5 empty] | 2025-08-01 | Aug
[5 empty] | 2025-09-01 | Sep
[5 empty] | 2025-10-01 | Okt
[5 empty] | 2025-11-01 | Nov
[5 empty] | 2025-12-01 | Des

## Les Meg
LesMeg – Hvordan bruke denne prosjektøkonomi-malen
Formål: Gi løpende kontroll på prosjektøkonomi (Budsjett vs Faktisk) per prosjekt – med fakturering og margin.
Slik bruker du malen (månedlig rutine):
1) Oppdater BUDSJETT: Legg inn/juster budsjettlinjer per prosjekt, måned og kategori i arket 'Budsjett'.
- For 'Timer': Antall = timer, Sats = intern timekost (se 'Innstillinger').
2) Registrer FAKTISK: Fyll inn timer og utlegg fortløpende i arket 'Kostnader'.
- Beløp beregnes automatisk fra Antall x Enhetskost.
3) Registrer FAKTURA: Legg inn utsendte fakturaer i arket 'Fakturering'.
- MVA, forfallsdato, status og utestående beregnes automatisk.
4) Følg opp:
- Se total oversikt i 'Dashboard'.
- Se detaljert prosjektutvikling i 'Rapport Prosjekt' (velg ProsjektID i B3).
Tips:
- Legg alltid nye rader nederst i tabellene (de er forberedt med formler og validering).
- Du kan endre kostnadskategorier og standardverdier i 'Innstillinger'.
Eksempeldata er lagt inn for å vise hvordan verktøyet fungerer i praksis.
- Rapporteringsdato (Innstillinger!B7) styrer forfallsstatus og dager forfalt. Du kan overstyre ved rapportering.
- I Prosjekter kan du fylle ut 'Avtalt honorar eks mva (kr)' for å få fakturert % og gjenstående fakturering.